## Product Burndown
Time (person-hours (p-h))
Sprint | Average Expectation | Ideal Remaining | Planned Remaining | Planned Effort | Actual Effort | Added Requirements | Estimated Remaining
Start |  | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143
1 | 12 | 131 | 129 | 14 | 16 | 5 | 135
2 | 12 | 119 | 121 | 14 |  | 0 | 125
3 | 12 | 107
4 | 12 | 95
5 | 12 | 83
6 | 12 | 71
7 | 12 | 59
8 | 12 | 47
9 | 12 | 35
10 | 12 | 23
11 | 12 | 11
12 | 11 | 0

## Sp1
|  |  |  | Week 1 | [5 empty] | Week 2
|  | Date |  | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07
|  | Day | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Backlog Item | Task | Estimated | [12 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 2 | Research Web API's | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Bryan | 2 | [12 empty] | 2 | bar: 2014-10-27 to 2014-11-07
|  | Dan | 2 | 2014-11-02: 2 | 2
|  | Zach | 2 | [12 empty] | 2 | bar: 2014-10-27 to 2014-11-07
|  | Parse Weather Data | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Bryan | [13 empty] | 0
|  | Dan | 3 | 2014-11-02: 1; 2014-11-03: 2 | 3
|  | Zach | [13 empty] | 0
|  | Calculate Evaporation Rate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Bryan | [13 empty] | 0
|  | Dan | [13 empty] | 0
|  | Zach | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2014-10-27 to 2014-11-07
| 3 | Pull Data from NOAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Bryan | 4 | 2014-11-01: 1; 2014-11-02: 3 | 4
|  | Dan | [13 empty] | 0
|  | Zach | [13 empty] | 0
Added |  | Create Graph | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Bryan | [13 empty] | 0
|  | Dan | 5 | 2014-11-03: 5 | 5
|  | Zach | [13 empty] | 0
| Total: |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
Estimated Working Effort | 2 | Research Web API's | 6 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
|  | Bryan | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
|  | Dan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | Parse Weather Data | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Bryan
|  | Dan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Zach
|  | Calculate Evaporation Rate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
Bryan
Dan
|  | Zach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 3 | Pull Data from NOAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
|  | Bryan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
Dan
Zach
Added |  | Create Graph | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan
|  | Dan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zach
| Total: |  | 19 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 16.25 | 8.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
|  |  | 19 | 17.5385 | 16.0769 | 14.6154 | 13.1538 | 11.6923 | 10.2308 | 8.7692 | 7.3077 | 5.8462 | 4.3846 | 2.9231 | 1.4615

## Sp2
|  |  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2
|  |  | Date | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10
|  |  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Backlog Item | Task | Estimated | [9 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 1 | Add colors to graph background | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [10 empty] | 0
|  | Dan | 2 | [9 empty] | 0
|  | Zach | [10 empty] | 0
| 4, 5, and 8 | Add option for inputing concrete temp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [10 empty] | 0
|  | Dan | [10 empty] | 0
|  | Zach | 1 | [9 empty] | 0
|  | Show weather variables when hovering over a point and add metric | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Bryan | 3 | 2014-12-05: 1; 2014-12-06: 2 | 3
|  | Dan | 3 | [9 empty] | 0
|  | Zach | [10 empty] | 0
Added |  | Improve input and output UI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Bryan | 2 | 2014-12-07: 2 | 2
|  | Dan | 2 | [9 empty] | 0
|  | Zach | [10 empty] | 0
|  | Validation for Zip Code | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [10 empty] | 0
|  | Dan | [10 empty] | 0
|  | Zach | 1 | [9 empty] | 0
| Total: |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
Estimated Planned Effort | 1 | Add colors to graph background | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | 0
|  | Dan | 2
|  | Zach | 0
| 4, 5, and 8 | Add option for inputing concrete temp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | 0 | 2014-12-02: 0; 2014-12-03: 0; 2014-12-04: 0; 2014-12-05: 0; 2014-12-06: -0.5
|  | Dan | 0
|  | Zach | 1
|  | Show weather variables when hovering over a point and add metric | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | 3
|  | Dan | 3
|  | Zach | 0
Added |  | Improve input and output UI | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | 2 | 2014-12-02: 2; 2014-12-03: 2; 2014-12-04: 2; 2014-12-05: 2; 2014-12-06: -3.5
|  | Dan | 2
|  | Zach | 0
|  | Validation for Zip Code | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | 0
|  | Dan | 0
|  | Zach | 1
| Total: |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14 | 12.4444 | 10.8889 | 9.3333 | 7.7778 | 6.2222 | 4.6667 | 3.1111 | 1.5556 | 0