## Product
|  | Sprint 1 | [11 empty] | Sprint 2 | [8 empty] | Sprint 3
|  | Week 1 | [5 empty] | Week 2 | [5 empty] | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6
|  | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Daily Effort | Bryan | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0
| Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0
| Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 2.75 | 0.5
| Cumulative | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 2.75 | 0.5
Daily Velocity | Bryan | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0.15 | 0.45833 | 0.96429 | 0.84375 | 0.75 | 0.675 | 0.61364 | 0.5625 | 0.51923 | 0.48214 | 0.45 | 0.42188 | 0.75 | 0.875 | 0.82895 | 0.7875 | 0.75
| Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.875 | 0.77778 | 0.7 | 0.63636 | 0.58333 | 0.53846 | 0.78571 | 0.73333 | 0.6875 | 0.88235 | 1.6667 | 1.5789 | 1.5 | 1.4286
| Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.18182 | 0.16667 | 0.15385 | 0.14286 | 0.13333 | 0.125 | 0.11765 | 0.11111 | 0.10526 | 0.1 | 0.095238 | 0.090909 | 0.090909 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.35227 | 0.28409 | 0.38636 | 0.40909
| Cumulative | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0.15 | 0.45833 | 1.4643 | 1.9688 | 1.75 | 1.575 | 1.4318 | 1.3125 | 1.2115 | 1.4107 | 1.3167 | 1.2344 | 1.75 | 2.6528 | 2.5132 | 2.3875 | 2.2738 | 2.1705 | 2.1364 | 2.1818 | 2.1818 | 2.1818 | 2.1818 | 2.3068 | 1.9659 | 1.8409 | 1.8636
Total Daily Effort | Bryan | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 12.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75
| Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30
| Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.75 | 7.75 | 10.5 | 11
| Cumulative | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 10.25 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 29.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.75 | 7.75 | 10.5 | 11
Sprint |  | 2014-10-27: 1; 2014-10-29: 2; 2014-10-31: 3
Week |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Weekly Effort | Bryan | 2.75 | 4 | 6 | 3
| Dan | 0 | 7 | 8 | 15
| Zach | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8
| Cumulative | 2.75 | 13 | 14 | 18 | 1 | 8
Weekly Velocity | Bryan | 2.75 | 3.375 | 4.25 | 3.9375
| Dan | 0 | 3.5 | 5 | 7.5
| Zach | 0 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 2.2
| Cumulative | 2.75 | 7.875 | 9.9167 | 11.9375 | 9.75 | 10.8
Total Weekly Effort | Bryan | 2.75 | 6.75 | 12.75 | 15.75
| Dan | 0 | 7 | 15 | 30
| Zach | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11
| Cumulative | 2.75 | 15.75 | 29.75 | 47.75 | 48.75 | 56.75

## Sp1
|  |  | Week 1 | [5 empty] | Week 2
|  | Date | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Backlog Item | Task | [12 empty] | Total Effort
Actual Effort | 2 | Research Web API's | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
|  | Bryan | 2014-10-27: 0.75 | 0.75
|  | Dan | 2014-11-02: 2 | 2
|  | Zach | 2014-11-02: 0.5 | 0.5
|  | Parse Weather Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [12 empty] | 0
|  | Dan | [12 empty] | 0
|  | Zach | [12 empty] | 0
|  | Calculate Evaporation Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | Bryan | [12 empty] | 0
|  | Dan | [12 empty] | 0
|  | Zach | 2014-11-02: 1; 2014-11-03: 0.5 | 1.5
| 3 | Pull Data from NOAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Bryan | 2014-11-01: 2; 2014-11-02: 4 | 6
|  | Dan | [12 empty] | 0
|  | Zach | [12 empty] | 0
|  | Create Graph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Bryan | [12 empty] | 0
|  | Dan | 2014-11-03: 5 | 5
|  | Zach | [12 empty] | 0
|  | Team Total: | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75
|  | Bryan | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75
|  | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Daily Velocity | Bryan |  | 0.75 | 0.25 | 0.16667 | 0.125 | 0.1 | 0.39474 | 1 | 1.4259 | 1.2833 | 1.1667 | 1.0694 | 0.98718
| Dan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.875 | 0.77778 | 0.7 | 0.63636 | 0.58333
| Zach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.18182 | 0.16667
| Team Cumulative |  | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0.15 | 0.45833 | 1.4643 | 1.9688 | 1.75 | 1.575 | 1.4318 | 1.3125
|  | Week: | 2014-10-27: 1; 2014-10-28: 2; 2014-10-29: Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 2014-10-27: 2.75; 2014-10-28: 4; 2014-10-29: 6.75
| Dan |  | 2014-10-27: 0; 2014-10-28: 7; 2014-10-29: 7
| Zach |  | 2014-10-27: 0; 2014-10-28: 2; 2014-10-29: 2
| Team Cumulative |  | 2014-10-27: 2.75; 2014-10-28: 13; 2014-10-29: 15.75
Weekly Velocity | Bryan |  | 2014-10-27: 2.75; 2014-10-28: 3.375
| Dan |  | 2014-10-27: 0; 2014-10-28: 3.5
| Zach |  | 2014-10-27: 0; 2014-10-28: 1
| Team Cumulative |  | 2014-10-27: 2.75; 2014-10-28: 7.875

## Sp2
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2
|  | Date | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Backlog Item | Task | [9 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 1 | Add colors to graph background | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Bryan | [9 empty] | 0
|  | Dan | 2014-12-03: 4; 2014-12-06: 4; 2014-12-07: 2 | 10
|  | Zach | [9 empty] | 0
| 4, 5, and 8 | Add option for inputing concrete temp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Bryan | 2014-12-06: 0.5; 2014-12-07: 1.5 | 2
|  | Dan | [9 empty] | 0
|  | Zach | [9 empty] | 0
|  | Show weather variables when hovering over a point and add metric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Bryan | 2014-12-07: 1.5 | 1.5
|  | Dan | 2014-12-07: 6.5 | 6.5
|  | Zach | [9 empty] | 0
Added |  | Improve input and output UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
|  | Bryan | 2014-12-06: 5.5 | 5.5
|  | Dan | 2014-12-07: 5 | 5
|  | Zach | [9 empty] | 0
|  | Validation for Zip Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | Bryan | [9 empty] | 0
|  | Dan | 2014-12-07: 1.5 | 1.5
|  | Zach | [9 empty] | 0
| Total: |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32
|  | Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Dan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily Velocity | Bryan |  | 0 | 0.66667 | 0.44444 | 0.33333 | 1.5938 | 2.5952 | 2.2708 | 2.0185 | 1.8167
| Dan |  | 0 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.6 | 3.8333 | 3.2857 | 2.875 | 2.5556
| Zach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Team Cumulative |  | 0 | 2 | 1.3333 | 1 | 2.8 | 5.3333 | 4.5714 | 4 | 3.5556
|  | Week: | 2014-12-02: 1; 2014-12-03: 2; 2014-12-04: Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 2014-12-02: 6; 2014-12-03: 3; 2014-12-04: 9
| Dan |  | 2014-12-02: 8; 2014-12-03: 15; 2014-12-04: 23
| Zach |  | 2014-12-02: 0; 2014-12-03: 0; 2014-12-04: 0
| Team Cumulative |  | 2014-12-02: 14; 2014-12-03: 18; 2014-12-04: 32
Weekly Velocity | Bryan |  | 2014-12-02: 6; 2014-12-03: 4.5
| Dan |  | 2014-12-02: 8; 2014-12-03: 11.5
| Zach |  | 2014-12-02: 0; 2014-12-03: 0
| Team Cumulative |  | 2014-12-02: 14; 2014-12-03: 16