## Product
|  |  | Sprint 1 | [11 empty] | Sprint 2 | [8 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5
|  |  | Week 1 | [5 empty] | Week 2 | [5 empty] | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10
 | time axis 2014-10-27 to 2015-03-29
 | time axis 2014-10-27 to 2015-03-29
| Daily Effort | Bryan | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5.5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 8.5 | 6.5 | 4 | 4 | 5
|  | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 10 | 5.75 | 3 | 6.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 2.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Cumulative | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4.75 | 2.75 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9.75 | 15 | 15.75 | 11 | 9.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 8.5 | 6.5 | 7 | 4 | 11
| Daily Velocity | Bryan | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0.15 | 0.45833 | 0.96429 | 0.84375 | 0.75 | 0.675 | 0.61364 | 0.5625 | 0.51923 | 0.48214 | 0.45 | 0.42188 | 0.75 | 0.875 | 0.82895 | 0.7875 | 0.75 | 0.71591 | 0.68478 | 0.65625 | 0.63 | 0.60577 | 0.62037 | 0.66964 | 0.78448 | 0.79167 | 0.76613 | 0.74219 | 0.7197 | 0.69853 | 0.67857 | 0.65972 | 0.64189 | 0.625 | 0.60897 | 0.59375 | 0.57927 | 0.56548 | 0.55233 | 0.60795 | 0.72778 | 0.71196 | 0.81383 | 0.90104 | 0.92347 | 1.005 | 1.0245 | 1.0048 | 0.98585 | 0.96759 | 0.95 | 0.93304 | 0.96053 | 1.0474 | 1.1737 | 1.2625 | 1.3074 | 1.3508 | 1.4087
|  | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.875 | 0.77778 | 0.7 | 0.63636 | 0.58333 | 0.53846 | 0.78571 | 0.73333 | 0.6875 | 0.88235 | 1.6667 | 1.5789 | 1.5 | 1.4286 | 1.3636 | 1.5217 | 1.7083 | 1.76 | 1.6923 | 1.6296 | 1.7143 | 1.6552 | 1.6 | 1.5484 | 1.5 | 1.4545 | 1.4118 | 1.5143 | 1.4722 | 1.4324 | 1.3947 | 1.359 | 1.425 | 1.3902 | 1.3571 | 1.3256 | 1.2955 | 1.2667 | 1.2391 | 1.3032 | 1.4844 | 1.5714 | 1.6 | 1.701 | 1.8029 | 1.7877 | 1.7546 | 1.7227 | 1.817 | 1.8026 | 1.7716 | 1.7415 | 1.7125 | 1.7336 | 1.7056 | 1.6786
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.18182 | 0.16667 | 0.15385 | 0.14286 | 0.13333 | 0.125 | 0.11765 | 0.11111 | 0.10526 | 0.1 | 0.095238 | 0.090909 | 0.086957 | 0.083333 | 0.12 | 0.11538 | 0.11111 | 0.10714 | 0.10345 | 0.1 | 0.096774 | 0.24219 | 0.31818 | 0.32353 | 0.31429 | 0.30556 | 0.2973 | 0.28947 | 0.28205 | 0.275 | 0.26829 | 0.2619 | 0.25581 | 0.25 | 0.24444 | 0.23913 | 0.23404 | 0.22917 | 0.38776 | 0.44 | 0.45098 | 0.44231 | 0.43396 | 0.42593 | 0.41818 | 0.5 | 0.5 | 0.49138 | 0.48305 | 0.475 | 0.46721 | 0.45968 | 0.54762
|  | Cumulative | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0.15 | 0.45833 | 1.4643 | 1.9688 | 1.75 | 1.575 | 1.4318 | 1.3125 | 1.2115 | 1.4107 | 1.3167 | 1.2344 | 1.75 | 2.6528 | 2.5132 | 2.3875 | 2.2738 | 2.1705 | 2.2935 | 2.4479 | 2.51 | 2.4135 | 2.3611 | 2.4911 | 2.5431 | 2.4917 | 2.4113 | 2.4844 | 2.4924 | 2.4338 | 2.5071 | 2.4375 | 2.3716 | 2.3092 | 2.25 | 2.2938 | 2.2378 | 2.1845 | 2.1337 | 2.1534 | 2.2389 | 2.1902 | 2.3511 | 2.6146 | 2.8827 | 3.045 | 3.1765 | 3.25 | 3.2075 | 3.1481 | 3.0909 | 3.25 | 3.2632 | 3.3103 | 3.3983 | 3.45 | 3.5082 | 3.5161 | 3.6349
| Total Daily Effort | Bryan | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 12.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 18.75 | 22.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 26.75 | 32.75 | 32.75 | 38.25 | 43.25 | 45.25 | 50.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 54.75 | 60.75 | 69.25 | 75.75 | 79.75 | 83.75 | 88.75
|  | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 41 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61.25 | 71.25 | 77 | 80 | 86.75 | 93.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 101.75 | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 105.75 | 105.75 | 105.75
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.75 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.5
|  | Cumulative | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 10.25 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 29.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 52.75 | 58.75 | 62.75 | 62.75 | 63.75 | 69.75 | 73.75 | 74.75 | 74.75 | 79.5 | 82.25 | 82.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 91.75 | 94.75 | 100.75 | 100.75 | 110.5 | 125.5 | 141.25 | 152.25 | 162 | 169 | 170 | 170 | 170 | 182 | 186 | 192 | 200.5 | 207 | 214 | 218 | 229
| Sprint |  | 2014-10-27: 1; 2014-10-29: 2; 2014-10-31: 3; 2014-11-02: 4; 2014-11-04: 5
Total | Week |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
88.75 | Weekly Effort | Bryan | 2.75 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 21.5 | 7 | 36.5
105.75 |  | Dan | 0 | 7 | 8 | 15 | 18 | 5 | 4 | 20 | 24.75 | 4
34.5 |  | Zach | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 6.5
229 |  | Cumulative | 2.75 | 13 | 14 | 18 | 22 | 18 | 4 | 49.5 | 40.75 | 47
| Weekly Velocity | Bryan | 2.75 | 3.375 | 4.25 | 3.9375 | 3.75 | 3.9583 | 3.3929 | 5.6562 | 5.8056 | 8.875
|  | Dan | 0 | 3.5 | 5 | 7.5 | 9.6 | 8.8333 | 8.1429 | 9.625 | 11.3056 | 10.575
|  | Zach | 0 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 1.8333 | 1.5714 | 2.375 | 3.1111 | 3.45
|  | Cumulative | 2.75 | 7.875 | 9.9167 | 11.9375 | 13.95 | 14.625 | 13.1071 | 17.6562 | 20.2222 | 22.9
| Total Weekly Effort | Bryan | 2.75 | 6.75 | 12.75 | 15.75 | 18.75 | 23.75 | 23.75 | 45.25 | 52.25 | 88.75
|  | Dan | 0 | 7 | 15 | 30 | 48 | 53 | 57 | 77 | 101.75 | 105.75
|  | Zach | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 19 | 28 | 34.5
|  | Cumulative | 2.75 | 15.75 | 29.75 | 47.75 | 69.75 | 87.75 | 91.75 | 141.25 | 182 | 229

## Sp1
|  |  | Week 1 | [5 empty] | Week 2
|  | Date | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Backlog Item | Task | [12 empty] | Total Effort
Actual Effort | 2 | Research Web API's | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
|  | Bryan | 0.75 | [11 empty] | 0.75
|  | Dan | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Zach | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | Parse Weather Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [12 empty] | 0
|  | Dan | [12 empty] | 0
|  | Zach | [12 empty] | 0
|  | Calculate Evaporation Rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | Bryan | [12 empty] | 0
|  | Dan | [12 empty] | 0
|  | Zach | [6 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1.5
| 3 | Pull Data from NOAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Bryan | [5 empty] | 2 | 4 | [5 empty] | 6
|  | Dan | [12 empty] | 0
|  | Zach | [12 empty] | 0
|  | Create Graph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Bryan | [12 empty] | 0
|  | Dan | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
|  | Zach | [12 empty] | 0
|  | Team Total: | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75
|  | Bryan | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75
|  | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Daily Velocity | Bryan |  | 0.75 | 0.25 | 0.16667 | 0.125 | 0.1 | 0.39474 | 1 | 1.4259 | 1.2833 | 1.1667 | 1.0694 | 0.98718
| Dan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0.875 | 0.77778 | 0.7 | 0.63636 | 0.58333
| Zach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.18182 | 0.16667
| Team Cumulative |  | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0.15 | 0.45833 | 1.4643 | 1.9688 | 1.75 | 1.575 | 1.4318 | 1.3125
|  | Week: | 1 | 2 | Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 2.75 | 4 | 6.75
| Dan |  | 0 | 7 | 7
| Zach |  | 0 | 2 | 2
| Team Cumulative |  | 2.75 | 13 | 15.75
Weekly Velocity | Bryan |  | 2.75 | 3.375
| Dan |  | 0 | 3.5
| Zach |  | 0 | 1
| Team Cumulative |  | 2.75 | 7.875

## Sp2
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2
|  | Date | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Backlog Item | Task | [9 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 1 | Add colors to graph background | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | Bryan | [9 empty] | 0
|  | Dan |  | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 10
|  | Zach | [9 empty] | 0
| 4, 5, and 8 | Add option for inputing concrete temp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Bryan |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 2
|  | Dan | [9 empty] | 0
|  | Zach | [9 empty] | 0
|  | Show weather variables when hovering over a point and add metric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Bryan | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | Dan | [5 empty] | 6.5 |  |  |  | 6.5
|  | Zach | [9 empty] | 0
Added |  | Improve input and output UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5
|  | Bryan |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
|  | Dan | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | Zach | [9 empty] | 0
|  | Validation for Zip Code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | Bryan | [9 empty] | 0
|  | Dan | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | Zach | [9 empty] | 0
| Total: |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32
|  | Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Dan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily Velocity | Bryan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.2857 | 1.125 | 1
| Dan |  | 0 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.6 | 3.8333 | 3.2857 | 2.875 | 2.5556
| Zach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Team Cumulative |  | 0 | 2 | 1.3333 | 1 | 2.8 | 5.3333 | 4.5714 | 4 | 3.5556
|  | Week: | 1 | 2 | Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 6 | 3 | 9
| Dan |  | 8 | 15 | 23
| Zach |  | 0 | 0 | 0
| Team Cumulative |  | 14 | 18 | 32
Weekly Velocity | Bryan |  | 6 | 4.5
| Dan |  | 8 | 11.5
| Zach |  | 0 | 0
| Team Cumulative |  | 14 | 16

## Sp3
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2
|  | Date | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Backlog Item | Task | [14 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 12 | Create Users table | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 15 | Create Users table class | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 2.75 | 0.5 | 0 | 8
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [10 empty] | 4.75 | 2.75 | 0.5 |  | 8
| 21 | Implement User Login and sessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Bryan | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 4
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 18 | Implement Password security hashing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Bryan | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 4
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 24, 30 | Format graph points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7.5
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 3.5 | 7.5
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 23, 25, 27, 29 | Format graph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan | [13 empty] | 1.5 | 1.5
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 31 | Implement suggestions to lower evap rate | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan |  |  | 1 | 3 | [10 empty] | 4
|  | Zach | [14 empty] | 0
Added |  | Research new graph libraries | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan |  | 1 | [12 empty] | 1
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Recreate graph with new library | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan |  | 4 | 5 | [11 empty] | 9
|  | Zach | [14 empty] | 0
| Total: |  | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4.75 | 2.75 | 0.5 | 5 | 40
|  | Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Dan | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 2.75 | 0.5 | 0 | 9
Daily Velocity | Bryan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.42857 | 0.875 | 0.88889 | 0.8 | 0.72727 | 0.66667 | 0.61538 | 0.57143
| Dan |  | 0 | 2.5 | 3.6667 | 3.5 | 2.8 | 2.3333 | 2.5714 | 2.25 | 2 | 1.8 | 1.6364 | 1.5 | 1.3846 | 1.6429
| Zach |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.16667 | 0.14286 | 0.125 | 0.11111 | 0.1 | 0.52273 | 0.70833 | 0.69231 | 0.64286
| Team Cumulative |  | 0 | 2.5 | 3.6667 | 3.75 | 3 | 2.6667 | 3.1429 | 3.25 | 3 | 2.7 | 2.8864 | 2.875 | 2.6923 | 2.8571
|  | Week: | 1 | 2 | Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 3 | 5 | 8
| Dan |  | 18 | 5 | 23
| Zach |  | 1 | 8 | 9
| Team Cumulative |  | 22 | 18 | 40
Weekly Velocity | Bryan |  | 3 | 4
| Dan |  | 18 | 11.5
| Zach |  | 1 | 4.5
| Team Cumulative |  | 22 | 20

## Sp4
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2
|  | Date | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Backlog Item | Task | [14 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 28 | Create About Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Bryan | [12 empty] | 1 |  | 1
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 16 | Create Forgot Password Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Bryan | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 9 | Implement service for city, state, timezone info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75
|  | Bryan | [11 empty] | 3.5 |  |  | 3.5
|  | Dan | [11 empty] | 0.25 |  |  | 0.25
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 6, 7, 19 | Implement Database Interaction Classes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [13 empty] | 8 | 8
| 17, 22 | Bug Fixes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10
|  | Bryan | [8 empty] | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 6
|  | Dan | [12 empty] | 4 |  | 4
|  | Zach | [14 empty] | 0
Added |  | Create Projects Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Bryan | [12 empty] | 1 |  | 1
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Create the Create Account Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Bryan | [12 empty] | 1 |  | 1
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Various formatting fixes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 5.5 | 11
|  | Bryan | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 4
|  | Dan | [11 empty] | 0.5 | 2 | 4.5 | 7
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Change times to account for timezones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0 | 8
|  | Bryan | [11 empty] | 2 |  |  | 2
|  | Dan | [11 empty] | 3.5 | 2.5 |  | 6
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Change windspeed functionality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.25 | 2.75
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan | [12 empty] | 1.5 | 1.25 | 2.75
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Research | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Bryan | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | Dan |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4
|  | Zach | [14 empty] | 0
| Total: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9.75 | 15 | 15.75 | 53.5
|  | Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5.5 | 5 | 2 | 21.5
|  | Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 10 | 5.75 | 24
|  | Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
Daily Velocity | Bryan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.9 | 0.81818 | 1.2083 | 1.5 | 1.5357
| Dan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.44444 | 0.4 | 0.36364 | 0.6875 | 1.4038 | 1.7143
| Zach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143
| Team Cumulative |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.77778 | 1.3 | 1.1818 | 1.8958 | 2.9038 | 3.8214
|  | Week: | 1 | 2 | Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 0 | 21.5 | 21.5
| Dan |  | 4 | 20 | 24
| Zach |  | 0 | 8 | 8
| Team Cumulative |  | 4 | 49.5 | 53.5
Weekly Velocity | Bryan |  | 0 | 10.75
| Dan |  | 4 | 12
| Zach |  | 0 | 4
| Team Cumulative |  | 4 | 26.75

## Sp5
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2
|  | Date | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29
|  | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Backlog Item | Task | [14 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 28, 29, 30, 31, 33 | Format Graph | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5
|  | Bryan | 2 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 2.5
|  | Dan |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 26 | Design Pages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9
|  | Bryan | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9
|  | Dan | [14 empty] | 0
|  | Zach | [14 empty] | 0
| 26 | Finish Database Interaction Classes | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 3 | 7.5 | 2.5 | 3 | 3 | 6 | 33.25
|  | Bryan | [7 empty] | 2 | 3 | 7.5 | 2.5 | 3 | 3 |  | 21
|  | Dan |  | 0.75 | [12 empty] | 0.75
|  | Zach | [6 empty] | 5 | 0.5 | [5 empty] | 6 | 11.5
| 32, 34 | Add functionality to graph | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Bryan | [14 empty] | 0
|  | Dan |  | 3.5 | 2.5 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 8
|  | Zach | [14 empty] | 0
Added |  | Testing | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.5
|  | Bryan | [8 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
|  | Dan |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6.5
|  | Zach | [14 empty] | 0
|  | Server Setup | 9 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.5
|  | Bryan | 3 | 2 | [11 empty] | 3 | 8
|  | Dan | 3 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 7.5
|  | Zach | 3 | 1 | [12 empty] | 4
| Total: |  | 11 | 9.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 8.5 | 6.5 | 7 | 4 | 11 | 87.75
|  | Bryan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 8.5 | 6.5 | 4 | 4 | 5 | 43.5
|  | Dan | 3 | 6.75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.75
|  | Zach | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.5
Daily Velocity | Bryan |  | 5 | 3.5 | 2.3333 | 1.75 | 1.4 | 1.1667 | 1 | 1.1875 | 1.7222 | 2.4 | 2.7727 | 2.875 | 2.9615 | 3.1071
| Dan |  | 3 | 4.875 | 5.5833 | 4.4375 | 3.55 | 2.9583 | 3.5357 | 3.2188 | 2.8611 | 2.575 | 2.3409 | 2.3958 | 2.2115 | 2.0536
| Zach |  | 3 | 2 | 1.3333 | 1 | 0.8 | 0.66667 | 1.2857 | 1.1875 | 1.0556 | 0.95 | 0.86364 | 0.79167 | 0.73077 | 1.1071
| Team Cumulative |  | 11 | 10.375 | 9.25 | 7.1875 | 5.75 | 4.7917 | 5.8214 | 5.5938 | 5.6389 | 5.925 | 5.9773 | 6.0625 | 5.9038 | 6.2679
|  | Week: | 1 | 2 | Sprint Total
Weekly Effort | Bryan |  | 7 | 36.5 | 43.5
| Dan |  | 24.75 | 4 | 28.75
| Zach |  | 9 | 6.5 | 15.5 | <----should have 13.5h in first week
| Team Cumulative |  | 40.75 | 47 | 87.75
Weekly Velocity | Bryan |  | 7 | 21.75
| Dan |  | 24.75 | 14.375
| Zach |  | 9 | 7.75
| Team Cumulative |  | 40.75 | 43.875

## Sp6
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3
|  |  | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Backlog Item | Task | [21 empty] | Total Effort
Estimated Planned Effort | 10, 11 | Timer script | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | [21 empty] | 0
| 10, 11, 12, 16, 26 | Email System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | [21 empty] | 0
| 10, 11, 20 | Database and interaction classes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.25
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | 2015-04-20: 8; 2015-04-21: 2; 2015-04-23: 9.25; 2015-04-25: 1 | 20.25
| 39 | Admin Page | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | 2015-04-23: 8; 2015-04-25: 4 | 12
| 10, 11, 20, 36 | ui formatting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | [21 empty] | 0
| 37, 38, 39 | Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | [21 empty] | 0
| 40 | code improvements, updates, bugfixes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25
|  | Bryan | [21 empty] | 0
|  | Dan | [21 empty] | 0
|  | Zach | [21 empty] | 32.25
| 41 | transfer code to server | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan
Dan
Zach
| Total: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 17.25 | 0 | 5 | 0 | 0